Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2023 № 542

пос. Приамурский

О внесении изменений в постановление администрации от 09.01.2023 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2023 – 2025 годы».

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Еврейской автономной области от 31.08.2017 № 259-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов», Устава муниципального образования «Приамурское городское поселение», Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ администрации Приамурского городского поселения и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского поселения от 21.07.2017 №1028, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 6 муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2023 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения от 09.04.2023 № 4 следующие изменения:

**«6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | 2023 | КБК | 2024 | КБК | 2025 | КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **1693,81063** | **225** | **1015,0** | **225** | **765,0** | **225** |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог | 867,12666 | 225 | 800,0 | 225 | 600,0 | 225 |
| 1.2. | Нанесение горизонтальной линии дорожной разметки а/д «Приамурская-Владимировка», ул. Вокзальная, Амурская, Дзержинского, Островского | 0,0 | 346 | 15,0 | 346 | 15,0 | 346 |
| 1.3. | Очистка полосы отвода и обочины от травянистой, древесно-кустарниковой растительности автомобильной дороги «Приамурская-Владимировка», а также дорог пос. Приамурский | 598,51797 |  | 200,0 |  | 150,0 |  |
| 1.4 | Приобретение имущества для содержания автомобильных дорог (бензопила, газонокосилки, лопата, тележка) | 48,166 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5 | Прочистка водоотводных канав по ул. Островского, Вокзальная, Зеленая, Юбилейная, Юности | 180,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **2.** | **Безопасность дорожного движения** | **3 987,8566** | **346** | **50,0** | **346** | **30,0** | **346** |
| 2.1 | Устройство пешеходных переходов (фед. 3 591,85896 тыс. руб.+ мест. 395,99764 тыс. руб.) | 3 987,8566 | 346 | 50,0 | 346 | 30,0 | 346 |
| **3.** | **Разработка проектно- сметной документации** | **250,0** | **226** | **300,0** | **226** | **450,0** | **226** |
| **4.** | **Паспортизация автомобильных дорог** | **300,0** | **226** | **600,0** | **226** | **100,0** | **226** |
| **5.** | **Актуализирование проекта организации дорожного движения** | **210,0** | **226** | **0,0** | **226** | **0,0** | **226** |
| **6.** | **Ремонт автомобильных дорог** | **12383,4434** | **225** | **3861,16** | **225** | **4481,16** | **225** |
| 6.1 | Восстановление дорожного полотна по ул. Дзержинского, пер. Гоголя (возле региональной трассы) + отсыпка обочины возле Дзержинского д. 3 + проведение экспертизы | 1 963,91828 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.2 | Подготовка основания а/д по ул. Садовая, ул. Набережная (решение суда) | 386,59304 | 225 | 0,0 | 225 | 1296,8 | 225 |
| 6.4 | Восстановление дорожного полотна по ул. Островского | 0,0 | 225 | 500,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.5 | Восстановление дорожного полотна по ул. Амурская (50 м до поворота к МКД) | 0,0 | 225 | 500,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.6 | Восстановление дорожного полотна по ул. Лазо | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 1000,0 | 225 |
| 6.7 | Восстановление дорожного полотна по ул. Заводская | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 1000,0 | 225 |
| 6.8 | Восстановление дорожного полотна по ул. Вокзальная (частный сектор) | 0,0 | 225 | 1361,16 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.9 | Выравнивание дорожного полотна с подсыпкой п. Приамурский по ул. Жемчужная, Молодежная, Ленина, Зеленая, Островского, Гагарина  а/д «Владимировка – Осиновка»  С. им. Тельмана ул. Школьная, от ул. Тельмана до ул. Калинина, от ж/д платформы до ул. Набережная, 2, ул. Набережная | 180,0 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.10 | Выравнивание дорожного полотна с подсыпкой п. Приамурский по ул. Молодежная, ул. Жемчужная, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Юности, ул. Совхозная  С. им. Тельмана ул. Школьная, ул. Калинина | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 1000,0 | 225 |
| 6.11 | Выравнивание дорожного полотна с добавлением нового материала п. Приамурский ул. Луговая, Космическая, ул. Хабаровская  С. им. Тельмана ул. Заозерная, ул. Набережная  а/д «Владимировка-Осиновка» | 0,0 | 225 | 300,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.12 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Амурская, Островского | 100,0 | 225 | 300,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.12 | Восстановление электроосвещения автомобильных дорог в частном секторе | 446,94462 | 225 | 500,0 | 225 | 184,36 | 225 |
| 6.13 | Ремонт дворовых проездов по ул. Вокзальная, д. 22, 24, 26, 26а | 0,0 | 225 | 700,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.14 | Подготовка основания а/д «Приамурская-Владимировка»  (фед. 8908,14104 тыс. руб. + мест 89,98122 тыс. руб.) | 8 998,12226 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 6.15 | Подготовка основания а/д по ул. Лазо, Железнодорожная | 307,8652 |  |  |  |  |  |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru.

И.о. главы администрации

городского поселения А.А. Халамейда

Подготовил:

специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного хозяйства,

транспорта и связи, благоустройства Ю.В. Паксина